## PERIDICO OFICIA
PROGRAMA OPERATIVO POR OBRA 2022
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN 2021-2024
CIERRE FONDO IV 2022
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN | UBICACIÓN (LOCALIDAD) | MODALIDAD DE EJECUCION | METAS PROGRAMADAS | METAS EJECUTADAS | UNIDAD | IMPORTE POR FUENTE DE FINANCIAMI ENTO FONDO IV PROGRAMADO | IMPORTE POR FUENTE DE FINANCIAMI ENTO FONDO IV EJECUTADOS | IMPORTE POR FUENTE DE FINANCIAMI ENTO RECURSOS PROPIOS PROGRAMADOS | IMPORTE POR FUENTE DE FINANCIAMI ENTO RECURSOS PROPIOS EJECUTADOS | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | INVERSIÓN TOTAL PROGRAMADA | INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA | NOTA
4.25 KILOMETROS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, ASÍ COMO EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE 33,656 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA CON UN ESPESOR COMPACTADO DE 5CM, EN EL CAMINO SACACOSECHAS DEL CAPULIN A VISTA HERMOSA DE NEGRETE MICHOACÁN. | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 4.25 | 4.25 | KM | 8160000 | 6454779.3545 | 600000 | 600230.4 | 2040000 | 10800000 | 7055009.7545 | A LA FECHA ALTA VAN EJERCIDOS 2,359,376.15 DEL FONDO IV FALTA POR PAGAR 3,270,643.20 POR CONCEPTO DE LA CARPETA ASFALTICA, ADICIONALMENTE FALTA PAGAR LA BASE Y LOS DOS PUENTES CONSTRUIDOS | 3744990.2455
REENCARPETADO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS COMPACTOS CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE CON CEMENTO ASFALTICO EKBE 64-22 T.M.A. 3/8" , INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TENDIDO CON EXTENDEDORA DE ASFALTO Y COMPACTACION METALICA Y NEUMATICA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADJUDICACION DIRECTA | 3900 | 3900 | M2 | 1017900 | 1017900 |  |  |  | 1017900 | 1017900
BACHEO EN VARIAS CALLES EN VISTA HERMOSA DE NEGRETE, SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE CON CEMENTO ASFALTICO EKBE 64-22 T.M.A. 3/8" , INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TENDIDO MANUAL O MECANICO Y COMPACTACION METALICA Y NEUMATICA. | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 25 | 25 | M3 | 130500 |  |  |  |  | 130500 | 0 | PENDIENTE DE EJECUTAR
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PONIENTE DESDE LA CALLE AGRICULTURA HASTA EL RIO DE LAS NUTRIAS EN VISTA HERMOSA MICHOACAN. | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 110 | 110 | ml | 90000 | 78005.6298 |  |  |  | 90000
PASIVOS A PAGAR EN EL EJERCICIO 2023
4.25 KILOMETROS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, ASÍ COMO EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE 33,656 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA CON UN ESPESOR COMPACTADO DE 5CM, EN EL CAMINO SACACOSECHAS DEL CAPULIN A VISTA HERMOSA DE NEGRETE MICHOACÁN. | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 4.25 | 4.25 | KM | 8160000 | 3270643.2 | 600000 | 824760 | 2040000 | 10800000 | 4095403.2 | CARPETA 3,270,643.20 BASE 824,760.00 PUENTES PENDIENTES