## PERIODICO OFICIAL
PROGRAMA OPERATIVO POR OBRA 2022
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN 2021-2024
CIERRE FONDO III 2022
EJE | RUBRO | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN | UBICACIÓN (LOCALIDAD) | MODALIDAD DE EJECUCION | METAS PROGRAMADAS | METAS EJECUTADAS | UNIDAD | IMPORTE POR FUENTE DE FINANCIAMIEN TO FONDO III PROGRAMADOS | IMPORTE POR FUENTE DE FINANCIAMIEN TO FONDO III PROGRAMADOS | IMPORTE POR FUENTE DE FINANCIAMIEN TO FONDO III EJECUTADOS | IMPORTE POR FUENTE DE FINANCIAMI ENTO RECURSOS PROPIOS | INVERSIÓN TOTAL PROGRAMADA | INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE LA LOCALIDAD DEL CAPULIN, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VASCO DE QUIROGA | EL CAPULIN | ADMINISTRACION DIRECTA | 2226 | 2226 | M2 | 912597.3158 |  | 597456.4632 |  | 912597.3158 | 597456.4632
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE LA LOCALIDAD DEL CAPULIN, EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO ORIENTE | EL CAPULIN | ADMINISTRACION DIRECTA | 480 | 480 | M2 | 196786.4832 |  | 89756.2 |  | 196786.4832 | 89756.2
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VASCO DE QUIROGA | EL CAPULIN | ADMINISTRACION DIRECTA | 318 | 318 | ML | 233534.4473 |  | 232274.6044 | 27.67 | 233534.4473 | 232302.2744
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VASCO DE QUIROGA | EL CAPULIN | ADMINISTRACION DIRECTA | 318 | 318 | ML | 84697.1532 |  | 78891.5 |  | 84697.1532 | 78891.5
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN, EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO ORIENTE | EL CAPULIN | ADMINISTRACION DIRECTA | 80 | 80 | ML | 58671.3894 |  | 58671.39 | 2668.5 | 58671.3894 | 61339.89
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION | LA ESTACION | ADMINISTRACION DIRECTA | 594 | 594 | ML | 168644.7404 |  | 154394.7812 |  | 168644.7404 | 154394.7812
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DEL POZO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN. | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 | 1 | PZA | 200256.6 |  | 200256.6 |  | 200256.6 | 200256.6
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE MICHOACAN | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 205 | 205 | ML | 199647.7682 |  | 197195.6723 |  | 199647.7682 | 197195.6723
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA DE LA CALLE SAN BENITO A PARTIR DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 185 | 185 | ML | 118785.5724 |  | 73850 | 11372.8123 | 118785.5724 | 85222.8123
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA DE LA CALLE ALFALFA A PARTIR DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 185 | 185 | ML | 118785.5724 |  | 67591.69 | 11051.9116 | 118785.5724 | 78643.6016
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE PRIVADA ALFALFA A PARTIR DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 145 | 145 | ML | 95884.9313 |  | 86049.45 | 4081.0436 | 95884.9313 | 90130.4936
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN LA CALLE PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES PRIVADA ALFALFA Y CALLE ALFALFA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 40 | 40 | ML | 35770.7483 |  | 24990.52 |  | 35770.7483 | 24990.52
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN, EN LA CALLE LIMA HASTA CRUCE CON CALLE SIDRA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 138 | 138 | ML | 91877.3191 |  | 115327.24 |  | 91877.3191 | 115327.24
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN EN LA CALLE EL TAJO ENTRE CALLE FRANCISCO TAMAYO Y CALLE EJIDO, EN LA COLONIA GUADALUPANA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 1315.12 | 1315.12 | M2 | 972110.1912 |  | 881166.2929 |  | 972110.1912 | 881166.2929
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CAPITAN AZUETA EN VISTA HERMOSA MICHOACAN DESDE LA CALLE LEANDRO VALLE HASTA CALLE DEL RIO. | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 930 | 930 | M2 | 792296.6112 |  | 746787.9424 |  | 792296.6112 | 746787.9424
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | COLECTOR PONIENTE DE LA CALLE EJIDO HASTA EL CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE MICHOACAN | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADJUDICACION DIRECTA | 980 | 980 | ML | 1950000 |  | 1950000 |  | 1950000 | 1950000
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLES DEL MUNICIPIO | ELECTRIFICACION DE LINEA DE BAJA TENSION AEREA Y TRANFORMADOR MONOFASICO DE QUINCE KVA, EN LA COLONIA SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN LA CALLE PINO, ENTRE CALLES PIRUL Y NOGAL | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 120 | 120 | ML | 99265.26 |  | 70081.66 |  | 99265.26 | 70081.66
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CAPITAN AZUETA EN VISTA HERMOSA MICHOACAN DESDE LA CALLE LEANDRO VALLE HASTA CALLE DEL RIO | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 168 | 168 | ML | 45955.1519 |  | 50006.0068 |  | 45955.1519 | 50006.0068
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN DE LA CALLE EJIDO ENTRE LA CALLE RAMON TELLO HASTA LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLONIA LA LOMA. | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 102 | 102 | ML | 27620.1665 |  | 32630.18 |  | 27620.1665 | 32630.18
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAGO DE ZIRAHUEN | EL ALVAREÑO | ADMINISTRACION DIRECTA | 1015 | 1015 | M2 | 756547.0043 |  | 623113.6624 |  | 756547.0043 | 623113.6624
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, EN LA CALLE GALEANA, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETARA LIBRE A ZAMORA | LA ANGOSTURA | ADMINISTRACION DIRECTA | 744 | 744 | M2 | 549949.801 |  | 404051.459 |  | 549949.801 | 404051.459
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA LIBRE A ZAMORA | LA ANGOSTURA | ADMINISTRACION DIRECTA | 708 | 708 | M2 | 523339.3267 |  | 431802.2136 |  | 523339.3267 | 431802.2136
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE PILARES EN LA CALLE PRINCIPAL | PILARES | ADMINISTRACION DIRECTA | 2450 |  | M2 | 573960.576 |  | 573960.58 | 25295.42 | 573960.576 | 599256
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE PILARES , EN LA CALLE GUERRERO, ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE | PILARES | ADMINISTRACION DIRECTA | 1 |  | PZA | 255000 |  | 229212.48 |  | 255000 | 229212.48
BIENESTAR SOCIAL |  | PRODIMDF | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | ADMINISTRACION DIRECTA | 5 |  | EQUIPOS | 174308.3028 |  | 174308.3028 |  | 174308.3028 | 174308.3028
BIENESTAR SOCIAL | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLES DEL MUNICIPIO | ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LAS LIMAS EN LAS CALLES LIMON, NARANJA Y TORONJO EN LA POBLACION DE VISTA HERMOSA MICHOACAN | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | CONVENIO CFE | 526 |  | ML | 254596.5 |  | 254596.5 | 97921.4584 | 254596.5 | 352517.9584
|  | CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ALVAREÑO, HASTA EL FINAL DE LA CALLE RIO LERMA | EL ALVAREÑO | CONVENIO CFE | 270 |  | ML | 71733.34 |  | 77467.02 |  | 71733.34 | 77467.02
|  | TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA TELESECUNDARIA DEL ALVAREÑO, (UNICAMENTE SUMINISTRO DE ACERO PARA LA ESTRUCTURA Y LAMINAS.) MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACÁN. | EL ALVAREÑO | ADMINISTRACION DIRECTA | 500 |  | M2 | 250000 |  | 239524.5952 |  | 250000 | 239524.5952
[10 empty] | 8715415.0061 | 152418.8159 |  | 8867833.8221
8715415.0061
z